## Sheet1
| 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22
Project scope (hours) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Planned scope (hours) | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | 95
Actual progress (hours) | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 70 | 75 | 90